Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Калуги ________________________________________________________________

Приложение 1

к приказу от 27.03.2019 №59

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»

ПО ВВЕДЕНИЮ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА

среднего ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к планомерному введению ФГОС СОО

Задачи:

- разработать нормативно-правовые регламенты  введения  ФГОС СОО;

- обеспечить материально-техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО;

- организовать научно-методическое сопровождение педагогов по подготовке к внедрению ФГОС СОО.

I. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО | Апрель 2019-сентябрь 2020 | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР | Банк нормативно-правовых документов |
|  | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения ФГОС СОО | Апрель 2019-сентябрь 2020 | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по ВР | Протоколы заседаний МС, МО |
|  | Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ «СОШ №18» | Сентябрь 2020 | Директор | Изменения и дополнения в Уставе |
|  | Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС СОО | Апрель 2019-сентябрь 2020 | Директор | Приказы |
|  | Разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО: - Должностной инструкции кл. рук. - Положения об индивидуальном проекте. | 2019/2020 уч.г. | Администрация Руководители ШМО | Локальные акты |
|  | Разработка Основной образовательной программы среднего общего образования (по ФГОС СОО). | До 1.06.2020 г | Администрация Руководители ШМО | ООП СОО Приказ |
|  | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана. | До 30.08.2020 г | Зам. директор по УВР Руководители ШМО Учителя – предметники | Рабочие программы педагогов Приказ |
|  | Разработка договора по сетевому взаимодействию МБОУ СОШ №4, СОШ №8, СОШ №18, СОШ№23 в рамках реализации профильного обучения на уровне СОО | Июнь – сентябрь 2020 г. | Директор Зам. директора по УВР | Договор |
|  | Разработка Сетевой образовательной программы среднего общего образования (по ФГОС СОО). | До 1.06.2020 г | Администрация Руководители ШМО | Сетевая образовательная программа |
|  | Разработка и утверждение программ элективных курсов | До 30.08.2020 г | Директор Зам. директора по УВР Рабочая группа | Программы элективных курсов Приказ |
|  | Разработка и утверждение программ по внеурочной деятельности | До 30.08.2020 г | Директор Зам. директора по ВР Рабочая группа | Программы Приказ |
|  | Разработка учебного плана МБОУ «СОШ №18» на уровень среднего общего образования | До 30.08.2020 г | Директор Зам. директора по УВР | Учебный план |
|  | Утверждение списка учебников и учебно-методических пособий для уровня среднего общего образования | Март 2020г. | Директор | Список Приказ |
|  | Внесение изменений в «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации учащихся» с учетом требований ФГОС СОО. | До 30.08.2020 г | Директор Зам. директора по УВР | Положение с внесенными в него изменениями |

II. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка, обсуждение, утверждение «Дорожной карты». Приказ «Об утверждении «Дорожной карты» по подготовке к переходу на ФГОС СОО» | Март, апрель 2019 г | Директор | «Дорожная карта» Приказ |
|  | Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО. | Март 2019 г | Директор | Приказ |
|  | Организация работы по изучению примерной основной образовательной программы среднего общего образования | До 31.05.2019 г | Директор Зам. директора Рабочая группа | Проект основной образовательная программа СОО |
|  | Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС | До 30.08.2019 г | Директор Рабочая группа | Оценка условий МБОУ с учётом требований ФГОС |
|  | Анализ соответствия материально-технической базы учреждения требованиям ФГОС СОО и формирование заказа | Сентябрь-октябрь 2019г. | Директор Зам. директора по УВР Зам. директора по АХЧ Библиотекарь | Приведение в соответствие материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС СОО. Заказ. |
|  | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | Март-апрель 2020г | Директор Библиотекарь | Формирование заявки на обеспечение ОО учебниками в соответствии с Федеральным перечнем |
|  | Проведение анкетирования (опроса) по изучению образовательных потребностей и интересов учащихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана | До 01.12.2019 г | Зам. директора | Анкеты Аналитическая справка |
|  | Курсовая подготовка педагогического коллектива к переходу на ФГОС СОО | 2019/2020 уч.г. | Директор | Прохождение курсов повышения квалификации на базе ГАОУ ДПО КО «КГИРО» по ФГОС СОО членами администрации и всеми учителями-предметниками |
|  | Участие учителей-предметников в муниципальных и региональных семинарах-консультациях по проблемам внедрения ФГОС СОО | В течение года (2019-2020) | Администрация | Заявка на участие в мероприятиях по повышению профессиональной компетенции педагогов |

III. Методическое обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС СОО | Август 2019г | Заместитель директора по УВР | План методической работы |
|  | Организация и проведение теоретических и практических семинаров в рамках внутришкольной системы повышения квалификации, посвящённых содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. | 1 раз в четверть | Заместитель директора по УВР | План МС и МО |
|  | Изучение нормативных документов ФГОС СОО | В течение года (2019-2020) | Педагогический коллектив | План МС и МО |
|  | Тренинги для педагогов по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС СОО | 1 раз в четверть | Педагог-психолог | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
|  | Обеспечение консультационной методической поддержки учителей по вопросам реализации ООП СОО | В течение года (2019-2020) | Зам. директора по УВР | Консультация |
|  | Обсуждение вопросов, связанных с переходом на ФГОС СОО на заседаниях школьных МО. | В течение года (2019-2020) | Руководители ШМО | Протоколы заседаний |
|  | Прохождение курсовой подготовки по вопросам внедрения ФГОС СОО административной командой и педагогами | 2019/2020 уч.г. | Администрация | Охват курсовой подготовкой 100% |
|  | Разработка, экспертиза, апробирование системы оценивания проектно-исследовательской компетентности учащихся | Апрель-май 2019г. | Зам. директора по УВР Руководители проектов | Проектные работы учащихся 9 классов |
|  | Накопление методических материалов по теме «ФГОС СОО» в портфолио ШМО | В течение года (2019-2020) | Руководители ШМО | Портфолио ШМО |
|  | Формирование плана ВСОКО согласно требованиям ФГОС СОО | До 01.09.2020 г | Администрация | Контроль соответствия запланированному результату |
|  | Корректировка схемы анализа урока в соответствии с требованиями ФГОС СОО | До 31.05.2020 г | Администрация | Схема анализа урока по ФГОС СОО |

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Собеседование с учителями-предметниками, выявление образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО | Сентябрь-октябрь 2019г | Зам. директора по УВР | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО. |
|  | Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации учебного процесса и обеспечении методического сопровождения. | В течение года (2019-2020) | Зам. директора по УВР | Расстановка кадров, учебная нагрузка |
|  | Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС среднего общего образования | В течение года (2019-2020) | Зам. директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
|  | Создание условий для участия педагогов в вебинарах | В течение года (2019-2020) | Зам. директора по УВР | Повышение квалификации педагогических работников |
|  | Кадровое обеспечения введения ФГОС СОО, распределение нагрузки учителей на 2020 - 2021 учебный год. | май 2020 г | Директор Зам. директора по УВР | Предварительное распределение нагрузки |

V. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС СОО | В течение года (2019-2020) | Администрация | информационные материалы |
|  | Размещение банка нормативно-правовых документов, обеспечивающих введение ФГОС СОО на школьном сайте. | В течение года (2019-2020) | Директор Зам. директора по УВР | Обновление сайта |
|  | Информирование учащихся об особенностях обучения и о составлении ИУП на уровне СОО в связи с переходом на ФГОС. | В течение года (2019-2020) | Зам. директора по УВР | Проекты ИУП |
|  | Информирование родителей и общественности о введении ФГОС СОО. | В течение года (2019-2020) | Администрация | Знание родителями основных положений стандарта |
|  | Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС. Проведение анкетирования на родительских собраниях | В течение года (2019-2020) | Администрация | Информация для родителей |
|  | Размещение информации о ходе работ по обеспечению готовности к реализации ФГОС СОО на сайте школы. | В течение года (2019-2020) | Администрация | Информация |

VI. Материально – техническое обеспечение введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ материально- технического обеспечения введения и реализации ФГОС СОО | Октябрь 2019 г | Директор Рабочая группа | Оценка образовательной среды школы с учётом требований ФГОС СОО |
|  | Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса | До 01.12.2019 г | Администрация Зав. кабинетами | План оснащения кабинетов |
|  | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС СОО. | Постоянно | Администрация Медработник |  |
|  | Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО. | Постоянно | Администрация |  |
|  | Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды ОО требованиям ФГОС СОО. | Постоянно | Администрация |  |
|  | Обеспечение доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно | Администрация |  |
|  | Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами в соответствии с требованиям ФГОС СОО. | В течение года (2019-2020) | Администрация Библиотекарь |  |
|  | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно | Администрация Инженер |  |
|  | Составление плана перспективного обновления материально-технической базы ОО | Декабрь 2019 г | Администрация | Перспективный план |

VII. Финансово – экономическое   обеспечение  введения ФГОС СОО

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка изменений в Положение о порядке установления расчета оплаты за неаудиторную занятость, выплат компенсационного характера, повышающих коэффициентов и порядке распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. | До 25.05.2020 г | Директор | Предложения по изменениям в Положение |
| 2 | Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО за счет субвенций | Декабрь 2019 г | Директор | Проект бюджета на 2020 год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО |